## Risk
BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ RİSK ANALİZİ
Gözden Geçirme Tarihi: 26.08.2025
| Doküman No:SİÜ- RA-001 Revizyon Tarihi: 15.10.2018 Revizyon No: 001 | A | [6 empty] | B |  |  |  |  | C
Faaliyetleri Sonuçları
Risk No | Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge/Doküman | Etki | Olasılık | Risk (Etki × Olasılık) | Risk Derecesi | Karar | Risk Giderme Yöntemi | Sorumlu | Termin Süresi | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar
Risk-1 | Deney validasyonunun zamanında yapılamaması | Yeterli finans ve personel desteğinin sağlanılması | Validasyon prosedürü | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Önlem Al | 1.Kalifiye personel alımı 2. Proje veya hizmet sunumuyla finansal desteğin sağlanılması | Üst Yönetim, Müdürlük | 3 Ay | İnsan Gücü, Teknoloji | Validasyon kayıtlarının ve validasyon planının periyodik kontrolü |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Risk-2 | Cihaz validasyonunun zamanında yapılmaması | Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması | Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi | 3 | 2 | 6 | ORTA | İzle | Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması: 1.Yetkili servis sözleşmesi yapılması 2.Kritik cihazlar için bakım planı 3.Yedek cihaz planı | Techizatın kullanıldığı birim | 3 Ay | İnsan Gücü, Teknoloji | Validasyon raporlarının ve cihaz takip listelerinin kontrolü |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Risk-3 | Cihaz Kalibrasyonunun zamanında yapılamaması | Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması | Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi | 3 | 2 | 6 | ORTA | İzle | Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması | Techizatın kullanıldığı birim | 1 Ay | İnsan Gücü, Teknoloji | Kalibrasyon sertifikalarının ve kalibrasyon takip çizelgesinin kontrolü |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Risk-4 | Cihaz kullanım talimatlarının doğru ve uygun şekilde hazıırlanamaması | Cihaz talimatlarının ilgili uzman veya görevli personelce hazırlanması ve kontrol edilmesi | Cihaz kullanım talimatları | 3 | 2 | 6 | ORTA | İzle | 1-Dönem başlarında rutin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması 2-Kullanıcıların talebi üzerine bakım ve onarım yapılması | Birim İdari Yöneticisi | 2 Ay | İnsan Gücü, Mevzuat | Talimatların birim sorumlusu tarafından kontrol edilmesi |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Risk-5 | Cihaz kullanım talimatlarının güncel olmaması veya erişilebilir olmaması | Cihaz talimatlarının ilgili uzman veya görevli personelce kontrol edilmesi | Sözlü beyan | 2 | 3 | 6 | ORTA | İzle | Talimatların yılda en az bir kez gözden geçirilmesi | Birim İdari Yöneticisi | 1 Ay | İnsan Gücü, Mevzuat | Talimat revizyon tarihleri ve doküman listesi kontrolü |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Risk-6 | Deneyi yapan personelin Laboratuvar güvenliği şartlarına uygun çalışmaması | Üst amirin kontrolü İş güvenliği eğitimleri verilmekte | EBYS | 4 | 1 | 4 | ORTA | İzle | Laboratuvar güvenliği uyarı işaretlerinin mevcudiyeti | Birim İdari Yöneticisi | Hemen / 1 hafta | İnsan Gücü, Mevzuat | İş güvenliği denetimleri ve eğitim kayıtlarının kontrolü |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Risk-7 | Cihaz arızalarının zamanında giderilememesi | Bilgilendirme toplantıları Teknik servis desteği alınmakta | Yönetmelik, genel, usul ve esaslar | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Önlem Al | İşbirliği protokülü sağlanmış olan merkezi araştırma laboratuvarlarına yönlendirilmesi | Birim İdari Yöneticisi | 1 Ay | İnsan Gücü, Teknoloji, Mali Bütçe | Arıza kayıtlarının ve bakım raporlarının incelenmesi
Risk-8 | Deneylerin termin tarihine uyulmaması (30 gün) | Müşterinin analiz yoğunluğunu göz önünde bulundurularak bilgilendirilmesi ve İş planı yapılması | Analiz işleyiş prosödürleri, İş akış şeması | 3 | 2 | 6 | ORTA | İzle | Analizlerin geliş sırasına göre yapılması | Birim İdari Yöneticisi | Sürekli izleme / 1 ay | İnsan Gücü | Analiz teslim sürelerinin ve iş takip kayıtlarının kontrolü |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Risk-9 | Tedarikçilere zamanında ödeme yapılamaması | Tedarikçilerin gecikme olasılığının bildirilmesi ve Ödeme planı yapılması | Satın alma evrakları | 4 | 3 | 12 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Üniversitemizin bütçe katkısı yapması | Birim İdari Yöneticisi | 3 Ay | Mali Bütçe | Döner Sermaye İşletmesi ile ödeme kayıtlarının ve mali birim raporlarının incelenmesi
Risk-10 | Tedarikçilerin zamanında malzeme gönderememesi | Müşterilere gecikme olasılığının bildirilmesi ve Alternatif tedarikçi listesine başvurulması | Araştırma Merkezinin tedarikçilerden talep ettiği proformalar | 4 | 3 | 12 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Gecikme yaşatan tedarikçilerle ilişiğin en aza indirilmesi,ivedi tedarikçilerden sıklıkla talep oluşturulması | Birim İdari Yöneticisi | 1-2 Ay | Mali Bütçe, Tedarik | Malzeme tedarik süresi ve satın alma kayıtlarının kontrolü
Risk-11 | İdari ve akademik personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması | Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olunması | Atama ve görevlendirme yazıları | 3 | 2 | 6 | ORTA | İzle | Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapma | Birim İdari Yöneticisi | 6 Ay | İnsan Gücü | Birim faaliyet raporlarının ve iş akışlarının kontrolü
Risk-12 | Analiz sonuçlarının hatalı raporlanması | Sonuçların kontrol edilmesi | Analiz Raporu Formu | 5 | 2 | 10 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Çift kontrol sistemi uygulanması | Laboratuvar Sorumlusu | 1 Hafta | İnsan Gücü, Teknoloji | Analiz raporlarının ikinci kontrol kayıtlarının incelenmesi
Risk-13 | Numune karışması / numune etiketleme hatası | Numune kayıt sistemi vardır | Analiz İstek Formları | 5 | 2 | 10 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Barkod / etiket sistemi mevcut olması | Teknik Personel | 1 Hafta | İnsan Gücü, Teknoloji | Numune kabul kayıtlarının ve etiketleme sisteminin kontrolü
Risk-14 | Numunelerin uygun koşullarda saklanmaması | Numune saklama alanları vardır | Numune Depolama Talimatı | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Önlem Al | Sıcaklık takip sistemi kurulması/uygulanması | Teknik Personel | 1 Hafta | Teknoloji | Numune saklama koşullarının ve sıcaklık kayıtlarının kontrolü
Risk-15 | Deney metodunun yanlış uygulanması | Metot talimatları bulunmaktadır | Deney Metodu Talimatı | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Önlem Al | Personel eğitimi verilmesi | Laboratuvar Sorumlusu | 1 Hafta | İnsan Gücü, Mevzuat | Analiz kayıtlarının ve kalite kontrol sonuçlarının incelenmesi
Risk-16 | Elektrik kesintisi nedeniyle cihazların zarar görmesi | UPS sistemi bulunmaktadır | Elektrik Güvenliği Talimatı | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Önlem Al | Jeneratör sisteminin devreye girmesi | Teknik Personel | 3 Ay | Teknoloji, Mali Bütçe | UPS ve elektrik sistemlerinin bakım kayıtlarının kontrolü
Risk-17 | UPS veya jeneratör arızası | Elektrik kesintilerine karşı UPS ve jeneratör sistemi kullanılmaktadır, periyodik kontroller yapılmaktadır | Elektrik Güvenliği Talimatı, Bakım Planı, Cihaz Bakım Formu | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Önlem Al | UPS ve jeneratörlerin periyodik bakım ve testlerinin yapılması, arıza durumunda hızlı müdahale için teknik servis ile iletişim kurulması | Teknik Personel / İdari Birim | 1 Ay | Teknoloji, Mali Bütçe | UPS/jeneratör bakım ve test kayıtlarının kontrolü
Risk-18 | Kritik cihazların yedek parça bulunamaması | Cihazların bakım ve servis işlemleri yetkili servis aracılığıyla yapılmaktadır | Cihaz Bakım Planı, Satın Alma Prosedürü | 4 | 3 | 12 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Kritik cihazlar için yedek parça temin planı oluşturulması, alternatif tedarikçilerin belirlenmesi ve bakım sözleşmesi yapılması | Laboratuvar Sorumlusu / Satın Alma Birimi | 3 Ay | Teknoloji, Mali Bütçe | Yedek parça stok kayıtlarının kontrolü
Risk-19 | Deney sonuçlarının dijital ortamda kaybolması | Analiz sonuçları bilgisayar ortamında kayıt altına alınmakta ve belirli aralıklarla yedekleme yapılmaktadır | Veri Yedekleme Prosedürü, Bilgi Güvenliği Talimatı, Analiz Rapor Formu | 5 | 2 | 10 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Düzenli otomatik veri yedekleme sistemi kurulması, verilerin harici disk veya sunucuda saklanması ve erişim yetkilendirmesi yapılması | Bilgi İşlem Birimi / Laboratuvar Sorumlusu | 1 Hafta | Teknoloji | Veri kayıtlarının ve veri saklama sisteminin kontrolü
Risk-20 | Veri yedekleme yapılmaması | Manuel yedekleme yapılmakta | Veri Yedekleme Prosedürü | 5 | 2 | 10 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Otomatik yedekleme sistemi | Bilgi İşlem | 1 Hafta | Teknoloji | Yedekleme kayıtlarının ve sistem loglarının incelenmesi
Risk-21 | Yetkisiz kişilerin analiz verilerine erişmesi | Kullanıcı yetkilendirme sistemi vardır | Bilgi Güvenliği Talimatı | 5 | 2 | 10 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Kullanıcı yetkilerinin sınırlandırılması | Bilgi İşlem | 1 Hafta | Teknoloji | Kullanıcı erişim yetkileri ve sistem erişim kayıtlarının kontrolü
Risk-22 | Laboratuvar yangını | Yangın söndürücüler bulunmaktadır | Acil Durum Planı | 5 | 1 | 5 | ORTA | İzle | Yangın tatbikatları yapılması | Laboratuvar Sorumlusu/İş Güvenliği Uzmanı | Acil / hemen | Teknoloji, Mevzuat | Yangın ekipmanlarının kontrol kayıtları ve tatbikat raporları
Risk-23 | Basınçlı gaz tüplerinin yanlış kullanımı | Tüp kullanım talimatı bulunmaktadır | Gaz Tüpü Kullanım Talimatı | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Önlem Al | Personel eğitimi | Teknik Personel | 1 Hafta | İnsan Gücü, Mevzuat | Gaz tüpü kullanım kayıtlarının ve güvenlik kontrollerinin incelenmesi
Risk-24 | Kimyasal atıkların yanlış depolanması | Atık yönetimi uygulanmaktadır | Atık Yönetim Prosedürü | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Önlem Al | Atık depolama alanı düzenlenmesi | Laboratuvar Sorumlusu | 1 Hafta | İnsan Gücü, Mevzuat | Atık yönetimi kayıtlarının ve depolama alanlarının kontrolü
Risk-25 | Personel yetersizliği | Görev dağılımı yapılmaktadır | Görev Tanımları | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Önlem Al | Personel planlaması | Merkez Müdürü | 3-6 Ay | İnsan Gücü | İş yükü analizleri ve faaliyet raporlarının incelenmesi
Risk-26 | Eğitim eksikliği | Eğitim planı yapılmaktadır | Eğitim Planı | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Önlem Al | Düzenli hizmet içi eğitim | Kalite Birimi | 2 Ay | İnsan Gücü | Personel eğitim kayıtlarının ve eğitim planlarının kontrolü
Risk-27 | Bütçe yetersizliği | Bütçe planlaması yapılmaktadır | Bütçe Planı | 4 | 3 | 12 | ÇOK ÖNEMLİ | Acil Önlem | Ek kaynak talebi | Merkez Müdürü | 6 Ay | Mali Bütçe | Bütçe gerçekleşme raporlarının incelenmesi
Risk-28 | Döviz artışı nedeniyle maliyet artışı | Satın alma planı yapılmaktadır | Satın Alma Planı | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | İzle | Alternatif tedarikçi araştırılması | Satın Alma | 3 Ay | Mali Bütçe | Satın alma maliyetlerinin ve bütçe raporlarının değerlendirilmesi